宿迁学院［公开招标］第一第二餐厅大厅改造施工工程项目招标文件

一、招标方：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222、13812305168

二、项目内容及工程要求

1.招标单位:宿迁学院

2.项目名称：宿迁学院第一第二餐厅大厅改造施工工程项目

3.工程要求：

①将餐厅就餐大厅顶部原有的天花、吊筋、日光灯及原有线路全部拆除，运送至指定地点，吊扇保存完好,按照要求进行重新安装。

② 顶部及墙面粉刷采用环保外墙乳胶漆，施工前需甲方认可。顶部及旧墙面的附着物、破损的漆面及油污青苔等需清理干净，表面如有突出部分，需铲除，大的裂缝、缺陷需用水泥砂浆补平，后用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补平整，严重污染处需用细砂纸打磨干净。找平的墙面刷抗碱漆一遍，乳胶漆必须两遍，每遍完工时验收，需完全遮盖底部污染痕迹，避免产生流挂，要加强清理，做到随粉随清理场地。工序完成后，涂料光泽均匀、统一，涂膜光滑平整和饱满，墙面厚度适中线条笔直，整体美观，杜绝脫粉现象

③大厅内所有的日光灯、吊扇沿梁底采用槽板重新布线，按照行业规范及安装要求（所安装的日光灯为40W双管日光灯、数量与原有一致、高度沿梁底），均匀安装。见示意图

④电风扇制作U字形支架（采用2*40镀锌扁铁制作，焊接处需打磨、油漆）跨接在横梁两侧固定电风扇，参照求索楼吊扇安装方法制作。

⑤餐厅日光灯、吊扇电源从照明配电柜引出，采用4*6平方毫米单芯铜导线、30PVC槽板沿梁底按规范敷设至控制开关箱。主控制线路采用50PVC槽板沿梁底敷设至各排日光灯，与30PVC槽板连接。

⑥控制开关箱采用20回路PZ30箱，内置3P40总开关及16只16A模数开关横向控制各排日光灯及吊扇。一餐控制开关箱放置在大门西侧，二餐控制开关箱放置在大门东侧，离大门60厘米，高度1.3米。

⑦售饭间玻璃上方采用吊筋的方式安装一排日光灯，日光灯数量及高度于现有的一致。

⑧各排日光灯、吊扇控制线路均采用2.5平方毫米单芯铜导线、30PVC槽板沿梁底规范敷设。

⑨各排日光灯、吊扇按照原有数量横向控制，均匀安装，每排柱子之间横向敷设两排控制线路，控制日光灯、吊扇，保证各排日光灯、吊扇纵横均在一条直线上。

⑩槽板连接处必须采用槽板连接件进行连接。

⑪原有的电视机电源位置不变，电视机电源线路均改用30PVC槽板敷设。

⑫改造项目均按照施工要求，规范施工。

⑬改造完毕后，保证供电线路全部沿梁底敷设，衡平、竖直、美观，分排横向控制，日光灯、吊扇纵横在一条直线上，各用电设备均能正常使用。

材料要求：

①槽板采用：鸿雁、奇通、鸿意

②电源线采用：人民、江南、远东

③开关、插座采用：上海人民、飞雕、TCL

④双管日光灯采用(铜芯镇流器)：飞利浦、TCL、电工

⑤涂料：美涂士、立邦、嘉宝莉

因该工程属改造类项目，招标方提供的工程量仅供参考，最终以实际工程量和单价调整总价。

本工程质保期为壹年。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑资质或水电安装资质。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求

1、现场勘查及答疑：投标人缴纳保证金及提供相关资质材料后由招标方统一安排时间查看现场并答疑，过时不候，不再单独组织查看现场。自行勘查现场的，也可以投标。

2、投标文件中要明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价，否则视为废标。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费 200 元（不退还），投标保证金   5000元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期   20  日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格并经审计结束后一月内付工程总款的90%，工程如无质量问题，竣工满一年付清余款。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

5、乙方对工程中安全文明施工负责，并自行承担由此造成的一切损失或赔偿责任。

6、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

7、本工程质保期为壹年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后2小时内到场并及时维修。

九、日程安排

1.发标时间：

2.察看现场、答疑及领取图纸地点：宿迁学院2号学生宿舍楼120室。

3.递交投标文件截止时间：2015年6月8日下午4:00前

4.投交地点：宿迁学院行政楼105室。

5.开标时间：2015年6月8日下午4:00

开标时邀请所有投标单位参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。纪检监督电话 0527-84203001

宿迁学院

2015年 5月18 日

第一二餐厅大厅改造工程量统计表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双管日光灯 | 套 | 160 |
| 2 | 电风扇（原有拆除再按统一要求安装） | 台 | 150 |
|  | 风扇U型支架 | 个 | 150 |
| 3 | 2.5㎡单芯铜导线 | 米 | 5500 |
|  | 6㎡单芯铜导线 | 米 | 400 |
| 4 | 30槽板 | 米 | 1500 |
|  | 50槽板 | 米 | 150 |
| 5 | 20回路PZ30箱 | 只 | 2 |
|  | 3P40开关 | 只 | 2 |
|  | 16A模数开关 | 只 | 32 |
| 6 | 粉刷（一餐天花板上） | 平方米 | 2370 |
|  | 粉刷（一餐天花板下） | 平方米 | 520 |
|  | 粉刷（二餐天花板上） | 平方米 | 1350 |

因该工程属改造类项目，招标方提供的工程量仅供参考，最终以实际工程量和单价调整总价。