[公开招标]宿迁学院浴室屋面漏雨维修项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱向春   叶敬奎（现场技术）

联系电话：0527-84201696  84202334（现场技术）13179564048

二、项目内容及维修方案

1、项目内容:

浴室屋面防水维修（包括该建筑所有小屋面，包括雨棚）

2、维修方案:

（1）砸除刚性屋面保护层、卷材和找平层至保温层。

（2）废除老排气，重新做屋面排气系统，具体做法：a.东西方向和南北方向间距不大于6米。b.开纵横向200mm宽沟槽，埋设排气系统（直径50PVC管打梅花孔）间隙用20mm石子填充，表面用1：3水泥砂浆封堵。c.用110PVC管接出屋面400mm，端部做成倒“U”型。

（3）做60厚刚性屋面：C20商品混凝土，配双向间距250圆6螺纹钢筋。

（4）阴角部位做成圆角，并在距屋面30cm高处切槽（槽尺寸为5cm*5cm，槽内粉

刷光滑），以备卷材入槽收口，有反檐的可以不开槽。如用压条收口可以不开槽,周边高度不足30厘米，则用卷材整包。

（5）铺贴改性沥青防水卷材（4mm厚-20℃度带皱面铝箔），施工时严格控制基层处

理如（清理、修补、涂刷基层处理剂等），附加层施工，施工时需要暂时移除的设施，完工后必须恢复。

（6）对屋面其他导致漏水的原因进行处理。

（7）采取措施处理落水口和地漏，地漏更换不锈钢地漏（可以自制，单个地漏面积不小于150*150）用密封胶安装。

3、工程量：各投标单位须到现场查看，工程量自行测量，漏项自负，学院提供的屋面参考面积为1160平方米左右（垂直投影）。

4、投标人需具有防水施工专业资质或具备房屋施工总承包资质（承包工程范围含防水施工）。

三、质保期

本工程保修期为5年，保修期内发生质量问题由乙方免费维修。

四、投标要求

1、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量，甲方给定的参考面积为屋面维修部分水平投影面积，该工程量仅供投标人参考，如因投标人查看或测量不详细，造成损失，自行承担。

2、投标文件中要按标段明确维修方案中所列各项的单价、工程量和总价。卷材面积（工程量）仅按铺贴卷材部分的屋面水平投影面积计算，即搭接、附加层、施工损耗以及女儿墙、排气管四周的上返高度所增加的卷材面积不另外计算，报价时候考虑在水平投影面积内。

3、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，如出现与本项目无关内容，甚至是其它项目的内容拷贝到此，视为废标。

5、报价时带不小于30*30卷材样品及质保资料，投标文件中注明使用卷材的品牌，对不提供样品或提供样品不满足招标文件要求的视为废标。

6 、建筑垃圾清理出校园，报价包含完成本合同所发生的一切费用，无变更。

五、投标材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人投标时需交纳投标保证金5000元（未中标一个工作日内无息退还，中标的，转为履约保证金），资料费100元（不退）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同，逾期48小时的；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

七、定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，次低价中标。

投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会只对满足招标文件的实质性要求的投标文件进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函及授权 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 至少有一个与标的相关的资质（若国家没有相关资质的，看营业执照） |
| 业绩要求 | 近3年，投标人至少做过与标的类似业绩，以合同与验收合格证明复印件为准。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 报价 | 只能有一个有效报价。招标单位有权不接受不合理的低标价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。 |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。投标产品的关键技术参数★不符合标书要求,或缺少必要功能的，或提供样品不合格的，作无效标处理。 |
| 有效标不足三家 | 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

九、工序质量报验如下要求

1、砸除至保温层并建筑垃圾清理完。

2、排气管沟开挖完毕，填塞管材石子前，必须履行管沟规格尺寸的报验书面手续。

3、钢筋进场。

4、钢筋绑扎完成浇筑混凝土前。

5、进场卷材必须质保材料齐全，履行报验书面手续，并现场抽检送检合格。

6、铺贴附加层前必须履行基层报验书面手续。

7、整体铺贴前必须履行附加层报验书面手续。

8、施工完成后履行固定资产验收。

9、甲方认为需要增加的其他隐蔽项目验收的。

以上各工序，如未履行书面报验手续擅自进行下一道工序施工必须无条件返工，否则乙方向甲方承担不低于1000元/次的违约金，拒不整改的，甲方有权终止合同，后果自负。

十、合同主要条款

1、工期要求：总工期  55  日历天。

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格一周内付工程总款80%，并返还履约保证金，余款竣工满一年且无质量问题付10%，竣工满两年且无质量问题付5%，质保期满无质量问题付其余5%。合同不得转让，不得委托支付给第三方。

4、工期顺延： 完成排气管施工后的的工期满足以下条件可以顺延：一周内非乙方原因停水停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，雨天顺延，不计误工费。延误总工期乙方承担每栋3000元/天的违约金。

6、乙方对工程中安全文明施工负责，并自行承担由此造成的一切损失或赔偿责任。

7、乙方应及时办理工程中各项变更签证，超过法定有效期甲方有权视乙方主动放弃此权限，不予认可。

8、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

十一、日程安排

1、察看现场截止时间：2018年6月22日下午5：30前

2、答疑截止时间：   2018年6月22日下午5：30前

3、递交投标文件截止时间：2018年6月27日下午3：00前

4、投交地点：行政楼105室

5、开标时间：  2018年6月27日下午3：00前

6、开标地点：行政楼二楼会议室

十二、本文件由宿迁学院后勤处负责解释。

宿迁学院

2018年6月6日