**［免费询价］宿迁学院5号学生公寓南侧**

**铺设水泥路项目询价公告**

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联系人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：杨老师   0527-84202334

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容:宿迁学院5号学生公寓南侧铺设水泥路项目。各询价响应单位现应到现场察看，自行测量，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、施工内容及要求:

（1）5#学生公寓南侧铺设3米宽水泥路面，通往高压变电所院内，总长度约63米。要求人工开挖、素土夯实，铺设10公分厚石子垫层，浇筑15公分厚C30混凝土路面，洒水覆盖养护。混凝土路面需每隔5米切一道分隔缝，路面刻纹参照校内水泥路。

 （2）报价人须到现场查看实测，详细测算工程量，学院提供的工程量仅供参考

（3）确保人员在施工过程中按要求施工，施工中出现的一切事故均由施工方负全责。

（4）本项目所使用材料均要求为原生料，混凝土要求为商品混凝土，碎石粒径不小于20mm.

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

本工程质保期为两年。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须具有独立法人资格且具有三级及以上市政或房屋建筑工程施工资质。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：采用总价包干的形式，报价为完成本项目的全部工作内容的一切费用（漏项自负）。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：宿迁学院5号学生公寓南侧铺设水泥路项目。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、工期要求：  总工期  20 日历天

5、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

6、付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款竣工满二年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

7、本工程质保期为两年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

8、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

9、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：同等质量下合理低价优先。

六、公告时间：  2018年10月12日

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2018年10月22日下午3:30

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2018年10月12日