［公开招标］宿迁学院16、17和18、21号学生公寓楼之间

水泥路两侧人行道铺装项目

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

技术咨询：杨老师05207-84202334   13218917936

联系电话：0527-84201696

纪检电话：84203001

二、项目内容及施工要求

1、项目内容:

16、17号学生公寓与18、21号学生公寓之间水泥路两侧绿化带内各铺设2米宽人行道（距离不够2米的区域，路面宽度根据实际情况现场确定），使用舒布洛克砖进行铺贴（砖规格、样式参照学校北围墙学生生活服务用房门前广场用砖），两侧用花岗岩路牙石收边。遇到地面检查井须整砌至人行道路表面一齐，如有井盖板损毁需补齐。现有路边水泥路牙石更换成花岗岩路牙石，花岗岩路牙石样式参照学校东围墙黄河路边路牙石。

2、施工要求

人行道做法为素土整平夯实+3cm厚碎石+10cm厚C25混凝土+铺贴舒布洛克砖，人行道上表面标高与水泥路边原路牙石上顶一齐，多余的土方及垃圾运送至学校垃圾集中堆放区，混凝土需使用商品混凝土，混凝土垫层需每隔4米切一道分隔缝。

花岗岩石材尺寸要求：

35cm(高)*12cm(宽)*100cm（长）

50cm(高)*12cm(宽)*100cm（长）  用于靠近学生公寓山墙处

要求投标人自行认真查看现场，核对现场实际情况，如有疑问需在投标前以书面形式通知甲方。

三、质保，

本工程保修期为2年，保修期内发生质量问题由乙方免费维修。

四、投标须知

1、投标单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质及项目经理资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

3、投标人需具备房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质的独立法人。

五、投标要求

铺贴舒布洛克砖    元/平方米       参考工程量：约400平方米

安装35cm高花岗岩路牙石    元/米    参考工程量：约320米

安装50cm高花岗岩路牙石    元/米    参考工程量：约80米

以上所报单价应为完成单位工程量所需的一切费用（漏项自负）。

实际工程量由学院验收小组实地验收统计确定，总费用按验收小组统计的工程量乘以相应的单价汇总计算。

六、投标材料的递交及资质等有关证件审查

1、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辨认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

七、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费100元（不退还），投标保证金10000元（未中标一个工作日内退还，中标的，转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签订施工合同，逾期48小时的；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

八、评定依据:符合招标文件要求的，经评审合格的最低投标价中标。

1、投标材料完整无缺，符合规定的要求格式，报价合理。

2、投标单位的实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足各项技术和有关规定范围的要求，保证质量和施工时间。

4、能够提供满意的质保期限和优惠服务。

九、合同主要条款

1、工期要求：乙方在接到甲方开工通知后2日内开工，施工工期20天，每延误一天按1000元/天标准承担违约金。

2、质量标准：合格

3、付款方式：总费用按实际完成工程量计算，工程竣工验收合格一周内付工程总款90%，并无息返还履约保证金，余款竣工满一年且无质量问题付5%（无息），质保期满无质量问题付其余5%（无息）。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

4、确保人员在施工过程中按规范施工，乙方对工程中安全文明施工负责，并自行承担由此造成的一切损失或赔偿责任。

5、乙方应及时办理工程中各项变更签证，超过法定有效期甲方有权视乙方主动放弃此权限，不予认可。

6、乙方应在工程竣工后一周内提供工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

十、日程安排

1、递交投标文件截止时间：2016年4月11日下午3:00前

2、投交地点：宿迁学院行政楼105室

3、开标时间：2016年4月11日下午3:00

4、开标地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

十一、本文件由宿迁学院负责解释。